АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.04.2025 г.                                  с. Веселовское                                         № 46-р

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню победы в Великой Отечественной войне

В целях подготовки проведения мероприятий, посвященных празднованию 80 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования Веселовского сельсовета:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории МО Веселовского сельсовета

(приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Победы в ВОВ (приложение № 2)

3. Членам организационного комитета обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Веселовского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области			      А.Л. Королев

Т.А. Валенко

53-128

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Веселовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

№ 46-р от 15.04.2025 г.

ПЛАН

мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

| № | Мероприятия | Дата | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить списки тружеников тыла, детей войны. | До 25.04.2025г. | орг. комитет, Совет ветеранов |
| 2 | Обследование материально-бытовых условий тружеников тыла. | До 23.04.2025г. | орг. комитет, соц. защита |
| 3 | Провести Совет руководителей по проведению мероприятий к 9 мая. | 16.04.2025. | орг. комитет, Глава Веселовского сельсовета |
| 4 | Организовать ремонт 2 памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и реконструкцию 2 памятников воинам, погибшим в ВОВ. | До 07 мая 2025 года | Глава Веселовского сельсовета, орг.комитет |
| 5 | Оказание волонтерской помощи в уборке дворов ветеранов, тружеников тыла. | До 07.05.2025. | совет ветеранов, директора школ, соц. защита. |
| 6 | Поздравление на дому, вручение подарков | 6 – 8 мая 2025 | орг. Комитет, Глава Веселовского сельсовета |
| 7 | «Путь к трофею» турнир по мини –футболу, посвящённый 80-летию Дня Победы. | 06.05.2025, 18:00, | работники КДЦ, Глава Веселовского сельсовета |
| 8 | «Будем помнить всегда» познавательная программа, посвящённая 80- летию со дня завершения Берлинской операции. | 07.05.2025, 13:00, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 9 | Акция «Георгиевская ленточка» | 06-08.05.2025 | орг. комитет, работники КДЦ |
| 10 | Автопробег «Дорогами Победы» | 09.05.2025, 10:30, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 11 | Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2025, 11:00, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 12 | Акция «Стена памяти» | 09.05.2025, 11:30, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 13 | «Песни, с которыми мы победили» - концерт, посвященный к 80-ой годовщине Победы для всего населения (п.Новый Баганенок) «Вальс Победного дня» театрализованный концерт (с.Веселовское) | 09.05.25, 10.30, 09.05.2025, 12:00, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 14 | «Песни Победы» концерт, уличное гуляние | 09.05.2025, 21:00, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 15 | Акция «Огни Победы» | 09.05.2025, 22:00, | орг. комитет, работники КДЦ |
| 16 | «Салют победы» - митинг к 80-ой годовщине Победы для всего населения | 09.05.25, 10.00, | орг. комитет, работники КДЦ |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Веселовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

№ 46-р от 15.04.2025 г.

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Фамилия и инициалы | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Королев А.Л. | Глава Веселовского сельсовета, председатель комитета |
| 2 | Молочкина Н.Н. | Председатель совета ветеранов, зам. председателя комитета |
| 3 | Мамонтов А.С. | Заведующий ДК, член комитета |
| 4 | Примаченко Ж.А. | Директор Веселовской СОШ, член комитета |
| 5 | Рак Л.Т. | Методист, член комитета |
| 6 | Чеха А.В. | Заведующая сельским клубом п. Новый Баганенок, член комитета |
| 8 | Кривогубова Е.Л. | Специалист администрации, член комитета |
| 9 | Атлас М.Н. | Специалист по соц. защите, член комитета |
| 10 | Валенко Т.А. | Военно-учетный работник, член комитета |